SAE 2.05 Gestion du projet « Aménager la chambre »
Cahier des charges

L’interlocuteur :
- L’étudiant : polyvalent.
- Le père : il va installer la douche et le lavabo. Il occupe la fonction d’un plombier.
- Sacha : il va occuper le rôle d’un électricien.
- Jimmy : polyvalent.

Contexte :
  Mon projet consiste à réaménager ma chambre afin de la transformer en studio et la louer d’ici deux ans, le temps que je finirai ma licence professionnelle. La réalisation de mon projet va durer deux mois pendant les vacances d’été.
Parmi les contraintes qui s’opposent à la réussite de ce projet, on trouve :
- L’indisponibilité de mes amis qui vont être volontaires pour les différents travaux pendant les vacances d’été
- La contrainte de stock, il faudra acheter les matériels et les produits nécessaires avant juillet
- Le budget de sept mille euros est insuffisant pour satisfaire les besoins de la réalisation

Exigence fonctionnelle :
       Notre objectif se résume dans ces points suivants :
- Assurer le confort acoustique et sonore : c’est-à-dire être sûr de ne pas déranger les voisins pendant mes entrainements musicaux.
- Il est nécessaire d’avoir un coin douche et cuisine pour pouvoir louer la chambre.
- Lutter contre l’humidité de la chambre et assurer l’éclairement de la pièce.
- Appliquer les normes de sécurité notamment dans le branchement d’électricité et les équipements de chauffage.
- Avoir une porte d’entrée distinctes de celle des pièces voisines
- Equiper la chambre avec le mobilier indispensables comme le lit, une table et une armoire.
Exigences non-fonctionnelles :
    - Technique :
D’abord, on commence par libérer l’espace en donnant le mobilier à mon frère. Ensuite, on fera le coin douche de 6 mètres carrés ainsi que le coin cuisine, du coup nous allons installer lavabo, toilette et le levier. Il faut mettre aussi environ 3 prises pour les différents éléments de la cuisine. Puis, nous décondamnerons la porte pour cela nous devons enlever les étagères murales qui bloquent la sortie. Après, nous débuterons les travaux d’isolation dans le but de lutter contre l’humidité, réduire les dépenses énergétiques ainsi pour atténuer la propagation des bruits intérieurs ou extérieurs à la chambre. Enfin, nous clôturons ces travaux techniques en peinturant la pièce.
  - Performance :
On envisage faire l’isolation pour les murs afin de réduire les dépenses du chauffage mais aussi pour ne pas écouter le bruit des travaux extérieures.
  - Volumétrie :
  Concernant la surface de la chambre elle est de 30 mètre carré. Pour la surface des murs c’est 50 mètre carré. Le coin douche fait un peu prés 6 mètre carré au sol et 20 mètre carré de mur. La chambre est assez grande et afin de bien gérer l’espace on doit trouver une solution pour les deux fenêtres et les étagères murales qui occupent beaucoup d’espace.
  - Sécurité :
   Afin de réussir à louer la chambre, il faut qu’elle soit soumise à des normes de sécurité comme : la chambre doit avoir un ventilateur pour permettre le renouvellement de l’air dans la pièce, un détecteur de fumée qui sert à avertir le locataire en cas d’incendie, il doit avoir au moins 3 prises d’électricité, pour le coin cuisine et douche l’installation de l’électricité est un peu particulière.
  - Développement durable :
Le réaménagement de la chambre dépend de beaucoup de constructions, or il faut penser à ne pas nuire à l’environnement pour cela, nous envisagerons à utiliser une gamme de peinture moins polluante ainsi de respecter l’échelle électrique afin de pouvoir louer la pièce.

ETUDE DE CAS : « Aménager sa chambre »

Les parties prenantes qui vont assurer la réussite du projet on trouve :
- Les parents qui présentent les clients, ils vont financer le projet.
- Le père qui va nous aider à installer lavabo, la douche et la toilette.
- Sacha qui va s’occuper des travaux d’électricité.
- Jimmy peut nous aider à enlever les étagères murales, vider la chambre peinture
- Un plombier qui va installer les équipements sanitaires.
- Un plâtrier-plaquiste qui va faire l’isolation.

Les parties prenantes qui s’opposent à la réalisation du projet sont :
- La mère ne compte pas louer la chambre car elle veut la réserver à la sœur.
- La sœur est jalouse car elle veut garder la chambre.

Le chef de projet : ses compétences et qualités

Les missions du chef de projet :
Le chef du projet doit assurer la responsabilité du projet par :
- La planification ; il doit estimer la durée de la réalisation de chaque tache et ensuite les ordonnancer.
- La gestion technique et administrative comme consulter les prix de la peinture et payer le plombier, l’électricien...
- Cordonner l’ensemble des autres acteurs.
- Le contrôle et la faisabilité du projet.

- Construire un coin douche : il faut consacrer un espace de 6 mètres carrés et mettre en place un lavabo, une toilette.
- Décondamner la porte extérieure : Enlever les étagères murales ce qui nous permettra aussi de gagner la place.
- Libérer de l’espace en se débarrassant des mobiliers de mon frère.
- Les travaux d’isolation : afin de lutter contre l’humidité, réduire les dépenses énergétiques ainsi pour atténuer la propagation des bruits intérieurs ou extérieurs à la chambre.
- Faire un coin cuisine : d’abord il faut installer le levier et mettre des prises séparées pour le frigo, le micro-onde et les plaques électriques.
- Peintre le studio : ce qui nous permettra de réduire le taux d’humidité.